11.10.2016г.

СПРАВКА

по реализации участка км 171,1 – км 214,3 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 4

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой»

Контракт – EWRP-171,1-214,3-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта - 12 423 346 359,50 тенге

Контракт заключен – 30.07.2013 года

Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 30 /11 / 2016

Освоено в 2013-2015 году – 6 918 539 123,40 тенге

План освоения на 2016 год –  8 362 760,940 тенге

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC

Автор проекта – ТОО «Каздорпроект»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 43,3 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 28 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 4 |
| Путепроводы, шт | 1 |
| Транспортные развязки, шт | 0 |
| Земляные работы, тыс.мз | 3 069 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 43,3 / 466 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 43,3 / 179 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 43,3 / 202 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ | Всего по Контр. | Выпол. До 2016г | План 2016 | Факт выполн. ВСЕГО | Выполн. в 2016 | Выполн. от плана | Выполн. от Контр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ост. | % | Ост. | % |
| 1 | Земляные работы (тыс.м3) / | 3 069,0 | 2 634,0 | 255,0 | 2 656,20 | 22,20 | 232,80 | 8,71% | 206,80 | 93,26% |
|  | Усиление основания под насыпь ПГС |  | 206,00 |  | 206,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Подстилающий слой, км | 42,80 | 34,55 | 8,25 | 42,80 | 8,25 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| 3 | Основания из ЩПЦС, км | 42,80 | 19,81 | 22,99 | 36,33 | 16,52 | 6,47 | 71,87% | 6,47 | 84,89% |
| 4 | Цементобет. покрытие, км | 42,80 | 4,39 | 38,41 | 26,95 | 22,56 | 15,85 | 58,73% | 15,85 | 62,97% |
| 5 | Деформ.швы | 253,48 |  |  | 112,262 | 112,26 |  |  | 141,22 | 44,29% |
| 6 | Мосты и путепроводы, шт |  |
|  | ПК 721+17,94 | 5,00 |  | 5,0 | 94% |  |  | 0,00% | 94% | 93,80% |
|  | ПК 629+53 |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |
|  | ПК 813+98 |  |  |  | 95% |  |  |  | 95% |  |
|  | ПК 850+54,18 |  |  |  | 87% |  |  |  | 87% |  |
|  | ПК 1009+99,18 |  |  |  | 95% |  |  |  | 95% |  |
| 7 | Укреп.обочин, км | 42,80 | 0,0 | 42,8 | 12,744 | 12,74 | 30,06 | 29,78% | 30,056 | 29,78% |
| 8 | Основ.раздел. полосы, км | 42,35 | 0,0 | 42,8 | 13,480 | 13,48 | 29,32 | 31,50% | 29,32 | 31,50% |
| 9 | Асфальт, раздел.полоса, км | 42,35 | 0,0 | 42,8 | 6,885 | 6,88 | 35,92 | 16,09% | 35,916 | 16,09% |
| 10 | Ограждение (ось), п.м. | 42,35 | 0,0 | 42,4 | 1,022 | 1,02 | 41,33 | 2,41% | 41,328 | 2,41% |
| 11 | Ограждение (обочина), п.м. | 41,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разметка, п.м. | 42,35 | 0,0 | 43,3 | 0 | 0,00 | 43,25 | 0,00% | 43,25 | 0,00% |
| 13 | Лотки, п.м. | 4,80 | 0,0 | 4,8 | 2,253 | 2,25 | 2,55 | 46,94% | 2,547 | 46,94% |
| 14 | Трубы, шт/ | 28,00 | 28 | 0 | 28 | 0,00 | 0,00 | 95,00% | 0,00 | 95,00% |
| 15 | Геотекстиль, тыс м2 |  | 230 450 |  | 230 450 | 0,00 | 0 |  |  |  |

- Заготовка материалов:

| Описание | Потребность по Контр. | План на 2016 | Актуально | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень, тыс.м3/ | 506,96 | 332,310 | 291,07 |  |
| Песок, тыс.м3/ | 124,33 | 43,110 | 34,27 |  |
| ПГС, тыс.м3/ | 544,82 | 159,790 | 90,27 |  |
| Цемент, тыс.м3/ | 93,28 | 78,220 | 47,72 |  |
| ЖБИ, тыс.м3/ RCP, thous.m3 | 6,20 | 6,200 | 6,00 | LLP AZMK |

- Привлечение персонала:

- Мобилизация техники:

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО "АЗМК" | Мосты, путепровод | 4 моста 1 путепровод | Одобрен |
| 2 | ФАО "Сонг До Констаршн" | Цементобетонное покрытие |  | Одобрен |

Вариации.

| № | Название | Финансовое воздействие | Дата одобрения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Заявка на изменение Лот 4 | Увеличение на 707 140 120,44 тг. включая НДС | Не одобрена | Откорректирована согласно замечаний Заказчика. Находится на рассмотрении. |
| 02 | Заявка на изменение Лот 4 | Увеличение на 384 438 230,55 тг. включая НДС | На рассмотрении КАД |  |