на 14.03.2017г.

СПРАВКА

по реализации участка км 171,1 – км 214,3 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 4

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой»

Контракт – EWRP-171,1-214,3-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта - 12 423 346 359,50 тенге

Контракт заключен – 30.07.2013 года

Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 09 /.04 / 2016

Освоено в 2013-2016 году – 13 215 467 468 тенге

План освоения на 2017 год –  299 457 241,7 тенге

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC

Автор проекта – ТОО «Каздорпроект»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 43,3 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 28 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 4 |
| Путепроводы, шт | 1 |
| Транспортные развязки, шт | 0 |
| Земляные работы, тыс.мз | 3 069 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 43,3 / 466 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 43,3 / 179 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 43,3 / 202 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ | Всего по контракту | Всего выполнено | План на 2017 г. | Факт на текущую дату с Начала 2017г. | выполнения от годового плана/performa nce vs annual plan | выполнения от контракта/performance vs contract |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до изм. | после изм. |  |  |  | остаток/remain | % | остаток/remain | % |
| 1. | Земляные работы (м3) | 3 069 | 2 828,8 | 2656,2 |  | 2656,2 |  |  |  | 93,26% |
|  | Укрепительный слой под насыпь |  |  |  |  | 206,00 |  |  |  |  |
| 2 | Подстилающий слой, км | 42,8 | 42,8 | 0 | 42,8 | 0 | 0% | 0 | 100% |
| 3 | Основания из ЩПЦС, км | 42,52 | 42,52 | 0 | 42,52 | 0 | 0% | 0 | 100% |
| 4. | Цементобетонное покрытие, км | 42,48 | 42,48 | 0 | 42,48 | 0 | 0% | 0 | 100% |
| 5. | Мосты и путепроводы, шт. | 5 | 5 | 0 | 5 в работе |  |  |  | 98% |
| 6. | Трубы, шт. | 28 | 28 | 0 | 28 выполнено | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 100% |
| 7 | Асфальт по разд.полосе | 42,052 | 27,381 | 14,7 | 27,381 | 14,7 | 65,11% | 34,88% | 65,11% |
| 8 | Устройство лотков по обочине | 4,78 | 3,99 | 0,79 | 3,99 | 0,79 | 83,47% | 16,52% | 83,47% |
| 9 | Укрепление обочин | 42,8 | 36,851 | 5,95 | 36,851 | 5,95 | 86,10% | 13,89% | 86,10% |

- Заготовка материалов:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2017 г. | Факт на текущую дату всего | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 506,96 |  | 304,49 |  |  |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 124,33 |  | 34,27 |  |  |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 544,82 |  | 90,27 |  |  |
| 4. | Цемент, тыс.м3 | 93,28 |  | 66,55 |  |  |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 6,20 |  | 6,00 |  |  |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2017 г. | ИТОГО по факту | Генподрядчик | Субподрядные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | иностр. | местный | ВСЕГО | Сунг До | ТОО "Kerege Trans Service" | ТОО "АЗМК" |
| 1 | ИТР, АУП | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Лаборатория и служба качества | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Операторы и механизаторы | 29 | 24 | 24 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Геодезия | 9 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Дорожные рабочие | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сварщики | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Прочие | 19 | 12 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 80 | 64 | 64 | 5 | 62 | 16 | 0 | 0 | 16 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование техники | Ед. изм. | Потребность на 2017 г. | ВСЕГО по факту | Ген.Подрядчик -Тодини | Всего по субподр. организациям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | собств. | аренда |  |
| 1 | Бульдозер | шт | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Экскаватор | шт | 7 | 7 | 7 |  |  |
| 3 | Погрузчик | шт | 7 | 7 | 7 |  |  |
| 4 | Автогрейдер | шт | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 5 | Катки | шт | 7 | 7 | 7 |  |  |
| 6 | Автосамосвалы | шт | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 7 | Поливомоечная машина | шт | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 8 | Бензовоз | шт | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 9 | Асфальтоукладчик | шт | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 10 | Бетоноукладчик | шт | - | - | - |  |  |
| 11 | Фреза | шт | - | - | - |  |  |
| 12 | Автокран | шт | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 13 | Автогудранатор | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 14 | АБЗ | шт | - | - | - |  |  |
| 15 | ЦБЗ | шт | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 16 | ДСУ | шт | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 17 | Трал | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 18 | Миксер | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 19 | Буровая установка для устройства буронабивных свай | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ВСЕГО | шт | 64 | 64 | 64 |  |  |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТОО "АЗМК" | Мосты, путепровод | 4 моста 1 путепровод | Одобрен |