на 20.01.2017г.

СПРАВКА

по реализации участка км 171,1 – км 214,3 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 4

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой»

Контракт – EWRP-171,1-214,3-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта - 12 423 346 359,50 тенге

Контракт заключен – 30.07.2013 года

Освоено в 2013-2016 году – 13 215 467 468 тенге

План освоения на 2017 год –  299 457 241,7 тенге

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC

Автор проекта – ТОО «Каздорпроект»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 43,3 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 28 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 4 |
| Путепроводы, шт | 1 |
| Транспортные развязки, шт | 0 |
| Земляные работы, тыс.мз | 3 069 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 43,3 / 466 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 43,3 / 179 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 43,3 / 202 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ | Всего по контракту | Всего выполнено | План на 2017 г. | Факт на текущую дату с Начала 2017г. | выполнения от годового плана/performa nce vs annual plan | выполнения от контракта/performance vs contract |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до изм. | после изм. |  |  |  | остаток/remain | % | остаток/remain | % |
| 1. | Земляные работы (м3) | 3 069 | 2 828,8 | 2656,2 | 232,80 | 2656,2 | 232,8 | 8,71 % | 2656,2 | 93,23% |
|  | Укрепительный слой под насыпь |  |  |  |  | 206,00 |  |  |  |  |
| 2 | Подстилающий слой, км | 42,8 | 42,8 | 0 | 42,8 | 0 | 0% | 0 | 100% |
| 3 | Основания из ЩПЦС, км | 42,52 | 42,516 | 0,0040 | 42,516 | 0 | 0% | 0 | 100% |
| 4. | Цементобетонное покрытие, км | 42,48 | 42,477 | 0,0030 | 42,477 | 0 | 0% | 0 | 100% |
| 5. | Мосты и путепроводы, шт. | 5 | 5 | 0 | 5 в работе |  |  |  | 98% |
| 6. | Трубы, шт. | 28 | 28 | 0 | 28 выполнено | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 100% |

- Заготовка материалов:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2016 г. | Факт на текущую дату всего | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 506,96 | 332,31 | 304,49 | 91,62 |  |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 124,33 | 43,11 | 34,27 | 79,50 |  |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 544,82 | 159,79 | 90,27 | 56,50 |  |
| 4. | Цемент, тыс.м3 | 93,28 | 78,22 | 66,55 | 85,08 |  |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 6,20 | 6,2 | 6,00 | 96,78 |  |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2017 г. | ИТОГО по факту | Генподрядчик | Субподрядные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | иностр. | местный | ВСЕГО | Сунг До | ТОО "Kerege Trans Service" | ТОО "АЗМК" |
| 1 | ИТР, АУП | 17 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Лаборатория и служба качества | 8 | 11 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Операторы и механизаторы | 50 | 29 | 24 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Геодезия | 3 | 16 | 15 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Дорожные рабочие | 20 | 23 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сварщики |  | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Прочие |  | 29 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО | 148 | 123 | 101 | 5 | 96 | 24 | 0 | 0 | 24 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование техники | Ед. изм. | Потребность на 2017 г. | ВСЕГО по факту | Ген.Подрядчик -Тодини | Всего по субподр. организациям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | собств. | аренда |  |
| 1 | Бульдозер | шт | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Экскаватор | шт | 6 | 1 | 6 |  |  |
| 3 | Погрузчик | шт | 14 | 5 | 14 |  |  |
| 4 | Автогрейдер | шт | 2 | 4 | 2 |  |  |
| 5 | Катки | шт | 10 | 5 | 10 |  |  |
| 6 | Автосамосвалы | шт | 79 | 35 | 79 |  |  |
| 7 | Поливомоечная машина | шт | 5 | 1 | 5 |  |  |
| 8 | Бензовоз | шт | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 9 | Асфальтоукладчик | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |
| 10 | Бетоноукладчик | шт | 1 | - | 1 |  |  |
| 11 | Фреза | шт | - | - | - |  |  |
| 12 | Автокран | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |
| 13 | Автогудранатор | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 14 | АБЗ | шт | - | - | - |  |  |
| 15 | ЦБЗ | шт | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 16 | ДСУ | шт | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 17 | Трал | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 18 | Миксер | шт | 1 | - | 1 |  |  |
| 19 | Буровая установка для устройства буронабивных свай | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ВСЕГО | шт | 137 | 66 | 137 |  |  |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТОО "АЗМК" | Мосты, путепровод | 4 моста 1 путепровод | Одобрен |