на 01.06.2016г.

СПРАВКА

по реализации участка км 214,3 – км 259,3 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 5

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой»

Контракт – EWRP-214.3-259.3-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта – 15 973 021 205 тенге

Стоимость контракта – 15 956 834 042 тенге (с учетом изменений №1 и №2)

Контракт заключен – 30.07.2013 года

Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 30 /11 / 2016

Освоено в 2013-2015 гг. – 10 156 851 179,12 тенге

План освоения на 2016 год – 5 816 170 025,88 тенге

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC

Автор проекта – ТОО «Казахстан жолдары»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 45 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 48 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 0 |
| Путепроводы, шт | 0 |
| Транспортные развязки, шт | 3 |
| Земляные работы, тыс.мз | 6 728 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 45 / 443,04 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 45 / 186,84 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 45 / 208,17 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ | Всего по контракту | Всего выполнено | План на 2016 г. | Факт на текущую дату с начала 2016года остаток/remain | выполнения от годового плана/performa nce vs annual plan | выполнения от контракта/performance vs contract |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до изм. | после изм. |  |  |  | остаток/remain | % | остаток/remain | % |
| 1 | Земляные работы (тыс.м3) | 6 728 | 4 382,27 | 4381,5 | 793,9 | 256,1 | 529,88 | 33% | -263,24 | 106% |
|  | Укрепительный слой под насыпь |  |  |  |  | 7,92 |  |  |  |  |
| 2 | Подстилающий слой, км | 45,0 | 33,19 | 11,81 | 5,78 | 6,03 | 49% | 6,03 | 87% |
| 3 | Основания из ЩПЦС, км | 45,0 | 22,66 | 22,34 | 10,26 | 12,08 | 46% | 12,08 | 73% |
| 4 | Цементобетонное покрытие,км | 45,0 | 22,55 | 22,45 | 8,9 | 13,55 | 40% | 13,55 | 70% |
| 5 | Мосты и путепроводы, шт | 0 | - | - | - |  |  |  |  |
| 6. | Трубы, шт | 64 | 64 | - | 64 выполнено | 0,0 | 100% | 0,0 | 100% |
|  | Укрепительный слой под насыпь |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |

- Заготовка материалов:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2016 г. | Факт на текущую дату всего | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 391,76 | 41,38 | 14,51 | 35,0 |  |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 42,02 | 4,63 | 1,75 | 37,8 |  |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 538,14 | 180,89 | 71,76 | 39,7 |  |
| 4. | Цемент, тыс.м3 | 111,22 | 62,21 | 21,3 | 34,2 |  |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 4.61 | 0,08 | 0,01 | 10,3 |  |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2016 г. | ИТОГО по факту | Генподрядчик | Субподрядные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | иностр. | местный | ВСЕГО |
| 1 | ИТР, АУП | 37 | 31 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| 2 | Лаборатория и служба качества | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Операторы и механизаторы | 71 | 75 | 0 | 0 | - | 75 |
| 4 | Геодезия | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 4 |
| 5 | Водители самосвалов | 80 | 86 | 0 | 0 | - | 86 |
| 6 | Дорожные рабочие | 40 | 42 | 1 | 0 | 1 | 41 |
| 7 | Сварщики |  |  | 0 |  |  |  |
| 8 | Прочие | - |  | 0 | - | - |  |
|  | ИТОГО | 240 | 246 | 21 | 15 | 6 | 225 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование техники | Ед. изм. | Потребность на 2016 г. | ВСЕГО по факту | Ген.Подрядчик -Тодини | Всего по субподр. организациям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | собств. | аренда |  |
| 1 | Бульдозер | шт | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Эксковатор | шт | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Погрузчик | шт | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Автогрейдер | шт | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Катки | шт | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Автосамосвалы | шт | 80 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 7 | Поливомоечная машина | шт | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | Бензовоз | шт | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Асфальтоукладчик | шт | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Бетоноукладчик | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Фреза | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Автокран | шт | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Автогудронатор | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | АБЗ | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ЦБЗ | шт | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | ДСУ | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Цемсклад | шт | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Пескомойка | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Трал (полуприцеп) | шт | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Дробильная машина | шт | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Цементо-щебеночный смеситель | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Прочая техника | шт | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | шт | 159 | 91 | 0 | 0 | 91 |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО “Sine Midas Stroy” | Полный комплекс работ | км214.3- км 259,3 | Одобрен |

Проблемные вопросы:

| 1. | Нет решения по строительству дороги на теплицу Агродос |
| --- | --- |

Вариации.

| № | Название | Финансовое воздействие | Дата одобрения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Заявка на изменение Лот 5 | Увеличение на 495 887 645,4 тг включая НДС | Одобрена, без замечаний Письмо №23-23-05/415 от 03.11.2014 | Возврат |
| 02 | Заявка на изменение Лот 5 | Уменьшение на 512 074 808,83 тг включая НДС | Одобрена с замечаниями Письмо №23-23-05/370 от 27.10.2014 | Возврат |