на 16.06.2015г.

СПРАВКА

по реализации участка км 214,3 – км 259,3 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 5

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой»

Контракт – EWRP-214.3-259.3-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта – 15 973 021 205 тенге

Стоимость контракта – 15 956 834 042 тенге (с учетом изменений №1 и №2)

Контракт заключен – 30.07.2013 года

Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 09 /.04 / 2016

Освоено в 2014 году – 2 566 225 705 тенге

План освоения на 2015 год – 4 902 970 000 тенге

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC

Автор проекта – ТОО «Казахстан жолдары»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 45 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 48 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 0 |
| Путепроводы, шт | 0 |
| Транспортные развязки, шт | 3 |
| Земляные работы, тыс.мз | 4 220 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 45 / 443,04 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 45 / 186,84 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 45 / 208,17 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт на текущую дату с начала 2015 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земляные работы (тыс.м3) | 4 220 | 2 115,0 | 978.20 |
| 2. | Подстилающий слой, км | 45,0 | 40,0 | 5.41 |
| 3. | Основания из ЩПЦС, км | 45,0 | 30,0 | 4.10 |
| 4. | Цементобетонное покрытие,км | 45,0 | 24,0 | 1.67 |
| 5. | Мосты и путепроводы, шт | 0 | 0 |  |
| 6. | Трубы, шт | 49 | 21 | 38 выполнено 11 в работе |

- Заготовка материалов на 2015 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2015 г. | Факт на текущую дату с начала 2015г. | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 391,76 | 210,93 | 279.49 | 132 |  |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 42,02 | 26,11 | 28,56 | 109 |  |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 538,14 | 437,04 | 205.36 | 46 |  |
| 4. | Цемент, тыс.м3 | 111,22 | 64,57 | 4.98 | 8 |  |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 4.61 | 4.61 | 4.11 | 89 |  |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2015 г. | ИТОГО по факту | Генподрядчик | Субподрядные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | иностр. | местный | ВСЕГО |
| 1 | ИТР, АУП | 34 | 34 | 19 | 14 | 5 | 15 |
| 2 | Лаборатория и служба качества | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Операторы и механизаторы | 71 | 83 | - | - | - | 83 |
| 4 | Геодезия | 4 | 4 | - | - | - | 4 |
| 5 | Водители самосвалов | 80 | 62 | - | - | - | 62 |
| 6 | Дорожные рабочие | 40 | 33 | - | - | - | 33 |
| 7 | Сварщики |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прочие | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 237 | 224 | 23 | 16 | 7 | 201 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование техники | Ед. изм. | Потребность на 2015 г. | ВСЕГО по факту | Ген.Подрядчик -Тодини | Всего по субподр. организациям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | собств. | аренда |  |
| 1 | Бульдозер | шт | 8 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Эксковатор | шт | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 3 | Погрузчик | шт | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | Автогрейдер | шт | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Катки | шт | 20 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Автосамосвалы | шт | 80 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 7 | Поливомоечная машина | шт | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Бензовоз | шт | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Асфальтоукладчик | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Бетоноукладчик | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Фреза | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Автокран | шт | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Автогудронатор | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | АБЗ | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ЦБЗ | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ДСУ | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Цемсклад | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пескомойка | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Трал (полуприцеп) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Дробильная машина | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Бетоносмеситель | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Прочая техника | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | шт | 159 | 145 | 0 | 0 | 145 |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО “Sine Midas Stroy” | Полный комплекс работ | км214.3- км 259,3 | Одобрен |

Проблемные вопросы:

- Нет проекта для съезда на т.Агродос

Вариации.

| № | Название | Финансовое воздействие | Дата одобрения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Заявка на изменение Лот 5 | Увеличение на 495 887 645,4 тг включая НДС | Одобрена, без замечаний Письмо №23-23-05/415 от 03.11.2014 |  |
| 02 | Заявка на изменение Лот 5 | Уменьшение на 512 074 808,83 тг включая НДС | Одобрена с замечаниями Письмо №23-23-05/370 от 27.10.2014 |  |