11.10.2016г.

СПРАВКА

по реализации участка км 259,3 – км 304,4 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 6

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой»

Контракт – EWRP-259.3-304.4-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта – 15 670 120 051 тенге

Стоимость контракта (новая) – 15 946 601 989 тенге

Контракт заключен – 30.07.2013 года

Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 30 / 11 / 2016

Освоено в 2013-2015 гг. – 10 844 589 288 тенге

План освоения на 2016 год – 6 870 000 000 тенге

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC

Автор проекта – ТОО «Казахстан жолдары»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 45 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 52 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 0 |
| Путепроводы, шт | 0 |
| Транспортные развязки, шт | 2 |
| Земляные работы, тыс.мз | 7 238 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 45 / 458 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 45 / 197 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 45 / 219 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ | Всего по Контр. | Выпол. До 2016г | План 2016 | Факт выполн. ВСЕГО | Выполнено в 2016 | Выполн. от плана | Выполн. от Контр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ост. | % | Ост. | % |
| 1 | Земляные работы (тыс.м3) / | 5 333,4 | 4 808,7 | 79,79 | 4 797,19 | 46,85 | 21,44 | 73,13% | 21,44 | 98,50% |
|  | Усиление основания под насыпь ПГС |  | 444,91 |  | 456,41 | 11,50 |  |  |  |  |
| 2 | Подстилающий слой, км | 44,00 | 41,68 | 2,32 | 43,30 | 1,62 | 0,70 | 69,83% | 0,70 | 98,41% |
| 3 | Основания из ЩПЦС, км | 43,38 | 36,18 | 6,96 | 42,29 | 6,11 | 0,85 | 87,79% | 1,09 | 97,49% |
| 4 | Цементобет. покрытие, км | 42,92 | 35,61 | 7,31 | 41,64 | 6,03 | 1,28 | 82,49% | 1,28 | 97,02% |
| 5 | Деформ.швы | 362,30 |  | 20,81 | 155,20 | 155,20 |  |  | 207,10 | 42,84% |
| 6 | Укреп.обочин, км | 42,92 | 0,00 | 42,92 | 12,30 | 12,30 | 30,62 | 28,66% | 30,62 | 28,66% |
| 7 | Основ.раздел. полосы, км | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| 8 | Асфальт, раздел.полоса, км | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| 9 | Ограждение (ось), п.м. | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 57,35 | 57,35 | 31,65 | 64,44% | 31,65 | 64,44% |
| 10 | Ограждение (обочина), п.м. | 73,69 | 0,00 | 73,69 | 1,02 | 1,02 | 72,67 | 1,38% | 72,67 | 1,38% |
| 11 | Разметка, п.м. | 43,50 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00% | 43,50 | 0,00% |
| 12 | Лотки, п.м. | 27,41 | 0,00 | 27,41 | 13,40 | 13,40 | 14,01 | 48,90% | 14,01 | 48,90% |
| 13 | Трубы, шт/ | 58,00 | 55 | 3 | 58,00 | 2,00 | 0,00 | 100% | 0,00 | 100% |
| 14 | Усиление основания под насыпь ПГС (трубы) |  | 19 |  | 18,50 |  |  |  |  |  |
| 15 | Геотекстиль, m2 |  | 557 |  | 567,13 | 9,86 |  |  |  |  |

- Заготовка материалов:

| Описание | Потребность по Контр. | План на 2016 | Актуально | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень, тыс.м3/ | 357,69 | 17,89 | 8,89 | “JV SineMidasStroi” |
| Песок, тыс.м3/ | 38,97 | 0,36 | 0,20 |  |
| ПГС, тыс.м3/ | 493,55 | 20,13 | 20,13 | “JV SineMidasStroi” |
| Цемент, тыс.м3/ | 102,88 | 19,81 | 13,18 |  |
| ЖБИ, тыс.м3/ | 3,91 | 0,02 | 0,00 | LLP AZMK |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2016 г. | ИТОГО по факту | Генподрядчик | Субподрядные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | иностр. | местный | ВСЕГО |
| 1 | ИТР, АУП | 37 | 26 | 17 | 12 | 5 | 9 |
| 2 | Лаборатория и служба качества | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Операторы и механизаторы | 72 | 13 | 0 | 0 | - | 13 |
| 4 | Геодезия | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
| 5 | Водители самосвалов | 80 | 21 | 0 | 0 | - | 21 |
| 6 | Дорожные рабочие | 40 | 17 | 0 | 0 | - | 17 |
| 7 | Сварщики |  |  | 0 |  |  |  |
| 8 | Прочие | - |  | 0 | - | - |  |
|  | ИТОГО | 241 | 86 | 20 | 13 | 7 | 66 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование техники | Ед. изм. | Потребность на 2016 г. | ВСЕГО по факту | Ген.Подрядчик -Тодини | Всего по субподр. организациям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | собств. | аренда |  |
| 1 | Бульдозер | шт | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Эксковатор | шт | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Погрузчик | шт | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Автогрейдер | шт | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Катки | шт | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Автосамосвалы | шт | 80 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 7 | Поливомоечная машина | шт | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Бензовоз | шт | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Асфальтоукладчик | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Бетоноукладчик | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Фреза | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Миксер | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Автогудронатор | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | АБЗ | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ЦБЗ | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ДСУ | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Цемсклад | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Пескомойка | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Трал (полуприцеп) | шт | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Дробильная машина | шт | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Цементо-щебеночный смеситель | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Прочая техника | шт | - |  | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО | шт | 159 | 41 | 0 | 0 | 41 |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО “Sine Midas Stroi” | Полный комплекс работ | Км259,3- км 304,4 | Одобрен |

Проблемные вопросы:

| 1. | Нет решения по строительному участку в приграничной зоне |
| --- | --- |

Вариации.

| № | Название | Финансовое воздействие | Дата одобрения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Заявка на изменение Лот 6 | Увеличение на 529 871 101,21 тг включая НДС | Одобрена без замечаний Письмо №23-23-05/416 от 03.11.2014 | Возврат |
| 02 | Заявка на изменение Лот 6 | Увеличение на 365 901 682,29 тг включая НДС | Одобрена с замечаниями Письмо №23-23-05/506 от 12.11.2014 | Возврат |
| 03 | Заявка на изменение Лот 6 | Уменьшение на 619 290 836,0 тг включая НДС | Одобрена с замечаниями Письмо №23-23-05/367 от 27.10.2014 | Возврат |
| 04 | Заявка на изменение Лот 6 | Увеличение на 853 280 189,89 тг включая НДС | На рассмотрении КАД |  |