14.03.2017г.

СПРАВКА

по реализации участка км 259,3 – км 304,4 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 6

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой»

Контракт – EWRP-259.3-304.4-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта – 15 670 120 051 тенге

Стоимость контракта (новая) – 16 799 882 188,39 тенге

Контракт заключен – 30.07.2013 года

Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 30 / 11 / 2016

Освоено в 2013-2016 гг. – 15 650 041 154,20 тенге

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC

Автор проекта – ТОО «Казахстан жолдары»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 45 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 52 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 0 |
| Путепроводы, шт | 0 |
| Транспортные развязки, шт | 2 |
| Земляные работы, тыс.мз | 7 238 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 45 / 458 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 45 / 197 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 45 / 219 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ/ Description | Всего по Контр. | Выпол. До 2016г | Факт выполн. ВСЕГО | Выполнено в 2016-2017 | Остаток от Контр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 14.03.2017 |  | остаток | % |
| 1 | Земляные работы (тыс.м3) | 5 333,40 | 4 808,70 | 4 876,99 | 68,29 | 0,00 | 100% |
|  | Усиление основания под насыпь ПГС |  | 444,91 | 456,41 | 11,50 |  |  |
| 2 | Подстилающий слой, км | 43,46 | 41,68 | 42,69 | 1,01 | 0,77 | 98% |
| 3 | Основания из ЩПЦС, км | 43,38 | 36,18 | 42,61 | 6,43 | 0,77 | 98,22% |
| 4 | Цементобетонное покрытие, км | 42,92 | 35,61 | 42,15 | 6,54 | 0,77 | 98,20% |
| 5 | Деформ.швы | 261,50 | 45,76 | 201,09 | 155,33 | 106,17 | 76,90% |
| 6 | Укреп.обочин, км | 42,92 | 0,00 | 24,70 | 34,46 | 8,46 | 80,28% |
| 7 | Основ.раздел. полосы, км | 42,92 | 0,00 | 42,15 | 42,15 | 0,77 | 98,20% |
| 8 | Асфальт, раздел.полоса, км | 42,92 | 0,00 | 42,15 | 42,15 | 0,77 | 98,20% |
| 9 | Ограждение (ось), п.м. | 89,00 | 0,00 | 70,46 | 70,46 | 18,54 | 79,17% |
| 10 | Ограждение (обочина), п.м. | 73,69 | 0,00 | 1,24 | 1,24 | 72,45 | 1,68% |
| 11 | Разметка, п.м. | 42,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,92 | 0,00% |
| 12 | Лотки, п.м. | 27,41 | 0,00 | 25,87 | 26,31 | 1,10 | 95,99% |
| 13 | Трубы, шт/ | 58,00 | 55 | 58,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14 | Усиление основания под насыпь ПГС (трубы) |  | 19 | 18,50 |  |  |  |
| 15 | Геотекстиль, m2 |  | 557 | 567,13 | 9,86 |  |  |

- Заготовка материалов:

| № | Описание | Ед. изм. | Планируемый объем | Доставленный объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | месяц | Всего | месяц | Всего |
| 1. | Железобетонные элементы водопропускных труб | м3 | 0 | 3 912,28 | 0 | 3 905,56 |
| 2. | Бетон В20 для фундаментов труб | м3 | 0 | 2 250 | 0 | 2 235 |
| 3. | Щебень для основания фр. 0-40мм | м3 | 0 | 229 466 | 0 | 212 970 |
| 4. | Щебень для покрытия фр. 5-40мм | м3 | 0 | 83 865 | 0 | 83 140 |
| 5. | Отсев | м3 | 0 | 45 049 | 0 | 44 377 |
| 6. | Песок | м3 | 0 | 38 943 | 0 | 38 610 |
| 7. | Геотекстиль GT KGS 400 г/м2 | м2 | - |  | 0 | 260 000 |
| 8. | Геотекстиль Геотекс 400(430) | м2 | - | - | 0 | 353 000 |
| 9. | Георешетка Tri Ax 170 | м2 | - |  | 0 | 42 250 |
| 10. | Природная ПГС для стабилизации насыпи | м3 | - | - | 0 | 549 500 |
| 11. | ЩПС | м3 | 0 | 519 427 | 8 126 | 511 206 |
| 12. | Цемент для основания Д20 | т | 0 | 20 827 | 0 | 20 107,8 |
| 13. | Цемент для покрытия Д0 | т | 0 | 82 050 | 0 | 78 309,0 |
| 14. | Дюбель | т | 0 | 1 186,1 | 0 | 1 118,88 |
| 15. | Анкер | т | 0 | 177,4 | 0 | 168,56 |
| 16. | Геокаркас 330х100мм | м2 | - | - | 0 | 72 600 |
| 17. | Геосетка синтетическая 3D с поливинилхлоридной пропиткой противоэрозионная | м2 | - | - | 0 | 529 000 |
| 18. | Барьерное ограждение | км | 0 | 162,682 | 0 | 64,904 |
| 19. | Битум | т | 0 | 1 370 | 0 | 1 034,36 |

- Привлечение персонала:

| № | Привлечение рабочей силы | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Иностранный персонал | 2 |
| 2 | Местный персонал | 40 |
| ВСЕГО | 42 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование техники | Ед. изм. | ВСЕГО по факту | Ген.Подрядчик -Тодини | Всего по субподр. организациям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собств. | аренда |  |
| 1 | Бульдозер | шт | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Эксковатор | шт | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Погрузчик | шт | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Автогрейдер | шт | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Катки | шт | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Автосамосвалы | шт | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 7 | Поливомоечная машина | шт | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Бензовоз | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Асфальтоукладчик | шт | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Бетоноукладчик | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Фреза | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Миксер | шт | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Автокран | шт | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | АБЗ | шт | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ЦБЗ | шт | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | ДСУ | шт | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Прочая техника | шт |  | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО | шт | 41 | 0 | 0 | 41 |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО “Sine Midas Stroi” | Полный комплекс работ | Км259,3- км 304,4 | Одобрен |