20.01.2017г.

СПРАВКА

по реализации участка км 259,3 – км 304,4 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 6

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой»

Контракт – EWRP-259.3-304.4-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта – 15 670 120 051 тенге

Стоимость контракта (новая) – 16 799 882 188,39 тенге

Контракт заключен – 30.07.2013 года

Освоено в 2013-2016 гг. – 15 650 041 154,20 тенге

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC

Автор проекта – ТОО «Казахстан жолдары»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 45 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 52 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 0 |
| Путепроводы, шт | 0 |
| Транспортные развязки, шт | 2 |
| Земляные работы, тыс.мз | 7 238 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 45 / 458 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 45 / 197 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 45 / 219 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ/ Description | Всего по Контр. | Выпол. До 2016г | Факт выполн. ВСЕГО | Выполнено в 2016-2017 | Остаток от Контр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20.01.2017 |  | остаток | % |
| 1 | Земляные работы (тыс.м3) | 5 333,40 | 4 808,70 | 4 876,99 | 68,29 | 0,00 | 100% |
|  | Усиление основания под насыпь ПГС |  | 444,91 | 456,41 | 11,50 |  |  |
| 2 | Подстилающий слой, км | 43,46 | 41,68 | 42,69 | 1,01 | 0,77 | 98% |
| 3 | Основания из ЩПЦС, км | 43,38 | 36,18 | 42,61 | 6,43 | 0,77 | 98,22% |
| 4 | Цементобетонное покрытие, км | 42,92 | 35,61 | 42,15 | 6,54 | 0,77 | 98,20% |
| 5 | Деформ.швы | 261,50 | 45,76 | 201,09 | 155,33 | 106,17 | 76,90% |
| 6 | Укреп.обочин, км | 42,92 | 0,00 | 24,70 | 24,70 | 18,22 | 57,55% |
| 7 | Основ.раздел. полосы, км | 42,92 | 0,00 | 42,15 | 42,15 | 0,77 | 98,20% |
| 8 | Асфальт, раздел.полоса, км | 42,92 | 0,00 | 42,15 | 42,15 | 0,77 | 98,20% |
| 9 | Ограждение (ось), п.м. | 89,00 | 0,00 | 70,46 | 70,46 | 18,54 | 79,17% |
| 10 | Ограждение (обочина), п.м. | 73,69 | 0,00 | 1,24 | 1,24 | 72,45 | 1,68% |
| 11 | Разметка, п.м. | 42,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,92 | 0,00% |
| 12 | Лотки, п.м. | 27,41 | 0,00 | 25,87 | 25,87 | 1,54 | 94,39% |
| 13 | Трубы, шт/ | 58,00 | 55 | 58,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00% |
| 14 | Усиление основания под насыпь ПГС (трубы) |  | 19 | 18,50 |  |  |  |
| 15 | Геотекстиль, m2 |  | 557 | 567,13 | 9,86 |  |  |

- Заготовка материалов:

| Описание | Потребность по Контр. | План на 2016 | Актуально | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень, тыс.м3/ | 357,69 | 17,89 | 17,60 | “JV SineMidasStroi” |
| Песок, тыс.м3/ | 38,97 | 0,36 | 0,36 |  |
| ПГС, тыс.м3/ | 493,55 | 20,13 | 20,13 | “JV SineMidasStroi” |
| Цемент, тыс.м3/ | 102,88 | 19,81 | 14,41 |  |
| ЖБИ, тыс.м3/ | 3,91 | 0,02 | 0,00 | LLP AZMK |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2016 г. | ИТОГО по факту | Генподрядчик | Субподрядные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | иностр. | местный | ВСЕГО |
| 1 | ИТР, АУП | 37 | 20 | 17 | 12 | 5 | 3 |
| 2 | Лаборатория и служба качества | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Операторы и механизаторы | 72 | 5 | 0 | 0 | - | 5 |
| 4 | Геодезия | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 3 |
| 5 | Водители самосвалов | 80 | 5 | 0 | 0 | - | 5 |
| 6 | Дорожные рабочие | 40 |  | 0 | 0 | - |  |
| 7 | Сварщики |  |  | 0 |  |  |  |
| 8 | Прочие | - |  | 0 | - | - |  |
|  | ИТОГО | 241 | 36 | 20 | 13 | 7 | 16 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование техники | Ед. изм. | Потребность на 2016 г. | ВСЕГО по факту | Ген.Подрядчик -Тодини | Всего по субподр. организациям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | собств. | аренда |  |
| 1 | Бульдозер | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Эксковатор | шт | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Погрузчик | шт | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Автогрейдер | шт | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Катки | шт | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Автосамосвалы | шт | 80 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Поливомоечная машина | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бензовоз | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Асфальтоукладчик | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Бетоноукладчик | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Фреза | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Миксер | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Автокран | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | АБЗ | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ЦБЗ | шт | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | ДСУ | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Прочая техника | шт | - |  | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО | шт | 159 | 15 | 0 | 0 | 15 |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО “Sine Midas Stroi” | Полный комплекс работ | Км259,3- км 304,4 | Одобрен |

Проблемные вопросы:

| 1. | Нет решения по строительному участку в приграничной зоне |
| --- | --- |