на 30.03.2016г.

СПРАВКА

по реализации участка км 259,3 – км 304,4 а/д «Алматы - Хоргос»

проекта «Западная Европа – Западный Китай» в Алматинской области                            подрядной компанией «СП «Todini /Impregilo -Казахдорстрой»», лот 6

Генеральный подрядчик – СП «Todini /Impregilo-Казахдорстрой»

Контракт – EWRP-259.3-304.4-ICB(W)-001/2013

Стоимость контракта – 15 670,12 млн. тг.

Стоимость контракта (новая) – 15 946 601 999 тенге

Контракт заключен – 30.07.2013 года

Сроки строительства – 22 / 10 / 2013 – 30 /.11 / 2016

Освоено в 2013-2015 гг. – 10 844 589 288,67 тенге

План освоения на 2016 год – 5 102 012 710,33 тенге

Инженер КНС – Sweroad/Gauff/QPEC

Автор проекта – ТОО «Казахстан жолдары»

- Основные показатели проекта

| Протяженность участка, км | 45 |
| --- | --- |
| Водопропускные трубы, шт | 52 |
| Мосты и скотопрогоны, шт | 0 |
| Путепроводы, шт | 0 |
| Транспортные развязки, шт | 2 |
| Земляные работы, тыс.мз | 7 238 |
| Подстилающий слой, км/тыс.м3 | 45 / 458 |
| Основание из ЩПЦС, км/тыс.м3 | 45 / 197 |
| Цементобетонное покрытие, км/тыс.м3 | 45 / 219 |

- Анализ исполнения графика производства работ:

| № | Описание работ | Всего по контракту | План на 2016 г. | Факт на текущую дату с начала 2016 года | выполнения от годового плана/performa nce vs annual plan | выполнения от контракта/performance vs contract |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до изм. | после изм. |  |  | остаток/remain | % | остаток/remain | % |
| 1. | Земляные работы (тыс.м3) | 7 238 | 5 066,8 | 524,7 | 186,1 | 327,1 | 62% | 197,6 | 96% |
|  | Укрепительный слой под насыпь |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  |
| 2. | Подстилающий слой, км | 45,0 | 4,32 | 0,05 | 4,27 | 1,2% | 4,27 | 90% |
| 3. | Основания из ЩПЦС, км | 45,0 | 8,82 | 0,78 | 8,04 | 9% | 8,04 | 82% |
| 4. | Цементобетонное покрытие,км | 45,0 | 9,39 | 0 | 9,39 | 0% | 9,39 | 79% |
| 5. | Мосты и путепроводы, шт | 0 | 0 | - |  |  |  |  |
| 6. | Трубы, шт | 58 | - | 58 выполнено |  | 100% |  | 100% |
|  | Укрепительный слой под насыпь (трубы) |  |  | 0 |  |  |  |  |

- Заготовка материалов на 2016 год:

| № | Описание материала | Всего по контракту | План на 2016 г. | Факт на текущую дату с начала 2016г. | % | Поставщики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щебень, тыс.м3 | 358,38 | 17,89 | 0 | 0 |  |
| 2. | Песок, тыс.м3 | 38,97 | 0,36 | 0 | 0 |  |
| 3. | ПГС, тыс.м3 | 489,93 | 20,13 | 0 | 0 |  |
| 4. | Цемент, тыс.м3 | 102,88 | 19,81 | 0,56 | 3,0 |  |
| 5. | ЖБИ, тыс.м3 | 3.91 | 0 | 0 | 0 |  |

- Привлечение персонала:

| № | Наименование | Потребность на 2016 г. | ИТОГО по факту | Генподрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | иностр. | местный |
| 1 | ИТР, АУП | 34 | 33 | 33 | 13 | 20 |
| 2 | Лаборатория и служба качества | 8 | 16 | 16 | 1 | 15 |
| 3 | Операторы и механизаторы | 72 | 29 | 29 | - | 29 |
| 4 | Геодезия | 4 | 15 | 15 | 1 | 14 |
| 5 | Водители самосвалов | 80 | 60 | 60 | - | 60 |
| 6 | Дорожные рабочие | 40 | 10 | 10 | - | 10 |
| 7 | Сварщики |  |  |  |  |  |
| 8 | Водители легковых авто | - | 4 | 4 | - | 4 |
|  | ИТОГО | 238 | 167 | 167 | 15 | 152 |

- Мобилизация техники:

| № | Наименование техники | Ед. изм. | Потребность на 2016 г. | ВСЕГО по факту | Ген.Подрядчик -Тодини | Всего по субподр. организациям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | собств. | аренда |  |
| 1 | Бульдозер | шт | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Эксковатор | шт | 8 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | Погрузчик | шт | 9 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | Автогрейдер | шт | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Катки | шт | 20 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Автосамосвалы | шт | 80 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 7 | Поливомоечная машина | шт | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Бензовоз | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Асфальтоукладчик | шт | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Бетоноукладчик | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Фреза | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Автокран | шт | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Автогудронатор | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | АБЗ | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ЦБЗ | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ДСУ | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Цемсклад | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пескомойка | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Трал (полуприцеп) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Дробильная машина | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Бетоносмеситель | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Прочая техника | шт | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| ВСЕГО | шт | 158 | 127 | 0 | 0 | 127 |

- Субподрядные организации:

| № | Наименование субподрядной компании | Вид работы | Участок от км – до км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО “Sine Midas Stroi” | Полный комплекс работ | Км259,3- км 304,4 | Одобрен |

Проблемные вопросы:

| 1. | Нет доступа на участок последнего км (участок стыковки). Неясно местоположение таможенного поста, неопределенны координаты. Также с ПК887+65 по ПК899+64 нейтральная полоса (зона влияния КНР), невозможен доступ к данному участку. При определении местоположения таможенного поста просим учесть расположение мостов через Хоргос на ПК873+96 и через КСП на ПК888+10 |
| --- | --- |

Вариации.

| № | Название | Финансовое воздействие | Дата одобрения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Заявка на изменение Лот 6 | Увеличение на 529 871 101,21 тг включая НДС | Одобрена без замечаний Письмо №23-23-05/416 от 03.11.2014 |  |
| 02 | Заявка на изменение Лот 6 | Увеличение на 365 901 682,29 тг включая НДС | Одобрена с замечаниями Письмо №23-23-05/506 от 12.11.2014 |  |
| 03 | Заявка на изменение Лот 6 | Уменьшение на 619 290 836,0 тг включая НДС | Одобрена с замечаниями Письмо №23-23-05/367 от 27.10.2014 |  |