Информация

По проекту реконструкции международного транзитного коридора а/д «Западная Европа – Западный Китай» по проекту реализации участка «Обход перевала Кордай» км 162-260 а/д Алматы-Кордай-Благовещенка-Мерке-Ташкент-Термез в Жамбылской области компанией АО«Дженгиз Иншаат» протяженность 80,11 км

Генеральный подрядчик  –  АО«Дженгиз Иншаат»

Инженер – «SNC Lavalin» совместно с  «КазДорПроект»

Контракт – 007ADB/CW2

Стоимость контракта – 18.290.797.377,17  тенге;

Откорректированная стоимость с учетом ЗИ- 18.845.966.963,40 тенге;

Дата начала работ – 18 ноября 2011 г.;

Срок строительства – 25 месяцев;

Протяженность участка – 80,11 км.

Основные показатели проекта:

| Протяженность участка | 80,11 |
| --- | --- |
| Трубы | 94 шт. |
| Путепроводы | 12 шт. |
| Земляные работы | 6 201 420 м3 |
| Подстилающий слой | 80,11 км |
| Щебеночное основание | 10,50 км |
| Щебеночное основание, укрепленное цементом | 69,61 км |
| Асфальтобетонное покрытие | 10,50 км |
| Цементобетонное покрытие | 69,61 км |

Анализ исполнения графика производства работ на 16.07.2014

| Описание работ | Ед. изм | Всего по контракту | Выпол 2012-2013гг. | План на 2014год | Выпол 2014 году | Всего выполнено | % выполнения | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цементобетонное покрытие Н-25 см | км | 69.61 | 60.03 | 9.58 | 9.47 | 69.41 | 99.84 | 0.2 |
| Верхний слой а/б ЩМА Н-5 см | км | 10.5 | 0 | 10.5 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 10.07 |
| Нижний слой к/з а/б, Н-10 см | км | 10.5 | 5.25 | 5.25 | 4.82 | 10.07 | 96.76 | 0.43 |
| Высокопористый а/б, Н-12 см | км | 10.5 | 5.67 | 4.83 | 4.49 | 10.16 | 95.9 | 0.34 |
| Основание из ЩПС, обр. цементом | км | 69.61 | 67.52 | 2.09 | 2.09 | 69.61 | 100 | 0 |
| Подстилающий слой | км | 80.11 | 79.24 | 0.87 | 0.87 | 80.11 | 100 | 0 |
| Основание из ЩПГС | км | 10.5 | 9.02 | 1.48 | 1.28 | 10.3 | 98.09 | 0.2 |
| Земляное полотно | м3 | 6.201.420 | 6.103.360 | 98.060 | 98.060 | 6.201.420 | 100 | 0 |

Заготовка материалов

| Наименование материала | Ед.изм. | План | Заготовлено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень | тыс. м3 | 443,84 | 443,23 | 99,8 |
| ПГС | тыс. м3 | 955,8 | 955,8 | 100 |
| Битум | тыс.тонн | 3,04 | 3,04 | 100 |
| Цемент | тыс.тонн | 118,52 | 108,6 | 91,6 |
| Песок | тыс.тонн | 89,07 | 88,91 | 99,82 |

График мобилизации техники на 2014 г. Обход перевала Кордай

| № пп | Наименование техники | Ед.изм. | Потребность на 2014 г. | Наличие в базе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | шт | 7 | 11 |
| 2 | Экскaватор | шт | 11 | 14 |
| 3 | Погрузчик | шт | 8 | 18 |
| 4 | Автогрейдер | шт | 5 | 7 |
| 5 | Фреза | шт | 0 | 0 |
| 6 | Каток | шт | 10 | 19 |
| 7 | Асфальтоукладчик | шт | 2 | 3 |
| 8 | Бетоноукладчик | шт | 2 | 4 |
| 9 | Автосамосвалы | шт | 90 | 76 |
| 10 | Автогудронатор | шт | 1 | 2 |
| 11 | Поливомоечная машина | шт | 10 | 12 |
| 12 | Кран | шт | 2 | 5 |
| 13 | Прочая техника | шт | 20 | 20 |
| 14 | АБЗ | шт | 1 | 1 |
| 15 | ЦБЗ | шт | 1 | 1 |
| 16 | ДРСУ, РБЗ, ПДСУ и т.д. | шт | 1 | 1 |
| 17 | Легковой транспорт | шт | 10 | 16 |
| 18 | Грунтосмес. установка | шт | 1 | 1 |
| 19 | Цемсклад | шт | 3 | 8 |
| 20 | Пескомойка | шт | 1 | 1 |

Ход работ:

Земляные работы: Закончены.

ПГС: Полностью заготовлено.

Подстилающий слой: Полностью заготовлено

Основание из ЩПС обр. цементом: Полностью завершено

Цементобетонное покрытие: Устройство цементобетонного покрытия по основной дороге завершено на 99%, из планируемых на 2014 год 9,58 км завершено 9,47км. Ведутся работы по устройству цементобетонного покрытия на съездах транспортных развязок.

Асфальтобетонное покрытие: Асфальтобетонное покрытие устраивается из верхнего слоя износа ЩМА-20 и нижнего слоя крупнозернистого асфальтобетона из марки битума БНД 60/90 на основной дороге и мостах. На данный момент выполнено 250 метров основания ЩМА-20 на пробном участке.

Барьерное ограждение: Устройство барьерных ограждений производится на съездах транспортных развязок и по основной дороге.

Работы по устройству дорожных знаков: Фундаменты, бермы и дорожные знаки устанавливаются согласно рабочей документации.

Освещение: На данный момент производятся следующие виды работ: монтаж кабеля АВПЩб-0,4 kW и монтаж сигнальной ленты на съездах Л3 и Л4 транспортной развязки ПК 783+65. Также осуществляется разбивка местности для освещения транспортной развязки ПК 13+98.

Мосты и путепроводы: Процент завершения мостов и путепроводов составляет 95%. На 4-х мостах уложено асфальтобетонное покрытие, 5 мостов сдано под устройство асфальтобетонного покрытия. На 3 мостах ведутся работы по устройству гидроизоляции мостового полотна. На всех 12 мостах производятся работы по укреплению откосов.

Водопропускные трубы: Монтаж сборных водопропускных труб завершен в 2013 г. На данный момент производится укрепительные работы водопропускных труб в зонах мощения и укрепления русла.

Площадки отдыха: Цементобетонное покрытие площадок отдыха устроено. Устанавливается опалубка под бетонирование эстакад.

Автомобильные остановки: Автомобильные остановки заготовлены. Площадки под установку автомобильных остановок устроены.